## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2023-12-08 | 12/13 |  | Tấn Phong
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Banner | 2023-12-08 | 2020-12-13 |  | Tấn Phong
About Us |  |  |  | Quốc Khánh
Restaurant |  |  |  | Tấn Phong
Category |  |  |  | Quốc Khánh
Menu |  |  |  | Quốc Khánh
Delicious |  |  |  | Quốc Khánh
Blog |  |  |  | Tấn Phong
Testimonial |  |  |  | Tấn Phong
Footer |  |  |  | Quốc Khánh