## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 100% | Tấn Phong | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 100% | Tấn Phong
Logo |  |  | 50% | Dev A | 2023-12-19 | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A | 2023-12-20 | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A | 2023-12-21 | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A | 2023-12-22 | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A | 2023-12-23 | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Banner | 2023-12-08 | 2020-12-11 | 100% | Tấn Phong | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 100% | Tấn Phong
About Us |  |  |  | Quốc Khánh | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 100% | Tấn Phong
Restaurant | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 100% | Tấn Phong | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 100% | Tấn Phong
Category |  |  |  | Quốc Khánh | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 100% | Tấn Phong
Menu |  |  |  | Quốc Khánh | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 100% | Tấn Phong
Delicious |  |  |  | Quốc Khánh | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 100% | Tấn Phong
Blog | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 100% | Tấn Phong | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 100% | Tấn Phong
Testimonial | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 100% | Tấn Phong | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 100% | Tấn Phong
Footer |  |  |  | Quốc Khánh | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 100% | Tấn Phong